## ★2026年版
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
発注担当課名 | ○○課 |  |  |  |  | 年 | 26 | ― | 1926-04-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 4 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
1926-04-01 | 木 | [6 empty] | 雨休
1926-04-02 | 金 | [6 empty] | 工場製作
1926-04-03 | 土 | [6 empty] | その他休
1926-04-04 | 日
1926-04-05 | 月
1926-04-06 | 火
1926-04-07 | 水
1926-04-08 | 木
1926-04-09 | 金
1926-04-10 | 土
1926-04-11 | 日
1926-04-12 | 月
1926-04-13 | 火
1926-04-14 | 水
1926-04-15 | 木
1926-04-16 | 金
1926-04-17 | 土
1926-04-18 | 日
1926-04-19 | 月
1926-04-20 | 火
1926-04-21 | 水
1926-04-22 | 木
1926-04-23 | 金
1926-04-24 | 土
1926-04-25 | 日
1926-04-26 | 月
1926-04-27 | 火
1926-04-28 | 水
1926-04-29 | 木
1926-04-30 | 金
（週単位） | 第１週 | 現場閉所 ２ | ／７日 | （２８．５％） 〇
| 第２週 | 現場閉所 ２ | ／７日 | （２８．５％） 〇
| 第３週 | 現場閉所 １ | ／７日 | （１４．２％） ×
| 第４週 | 現場閉所 ２ | ／７日 | （２８．５％） 〇
| 第５週 | 現場閉所 ３ | ／７日 | （４２．８％） 〇
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位・通期）
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
今月の閉所率 |  | 0 | 0
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## ★2026年版記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制適用工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
発注担当課名 | ○○課 |  |  |  |  | 年 | 2026 | ― | 2026-04-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 4 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2026-04-01 | 水 | ― | ― |  |  |  |  | 雨休
2026-04-02 | 木 | ― | ― |  |  |  |  | 工場製作
2026-04-03 | 金 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | その他休
2026-04-04 | 土 | ― | ― | 準備工
2026-04-05 | 日 |  |  | 現場着手日
2026-04-06 | 月 | 休 | 休
2026-04-07 | 火 | 休 | 休
2026-04-08 | 水
2026-04-09 | 木
2026-04-10 | 金 |  | 雨休 | 8/9事前連絡済
2026-04-11 | 土 | 休 | 休
2026-04-12 | 日
2026-04-13 | 月 | 夏休 | 夏休
2026-04-14 | 火 | 夏休 | 夏休
2026-04-15 | 水 | 夏休 | 夏休
2026-04-16 | 木
2026-04-17 | 金
2026-04-18 | 土
2026-04-19 | 日
2026-04-20 | 月 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2026-04-21 | 火 | 休 | 休
2026-04-22 | 水
2026-04-23 | 木
2026-04-24 | 金 |  | 休 | 7月20日の振替
2026-04-25 | 土
2026-04-26 | 日
2026-04-27 | 月 | 休 | 休
2026-04-28 | 火 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2026-04-29 | 水 |  |  |  | 昭和の日
2026-04-30 | 木
（週単位） | 第１週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第２週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第３週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第４週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
| 第５週 | 現場閉所 〇 | ／７日 | （○○％）
※月の最終週（７日未満）については、翌日の第１週に含めるものとする。
（月単位）
現場閉所日 |  | 7 | 8
対象期間 |  | 23 | 23
閉所率 |  | 30.43% | 34.78%
Formulas:
週休２日制適用工事 チェックリスト = [週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制適用工事 チェックリスト = IF([週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日制適用工事 チェックリスト, row above]+1)

## 祝日
202６年祝日等一覧 | 2026-01-01 | 木 | 元日
| 2026-01-12 | 月 | 成人の日
| 2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
| 2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
| 2026-03-20 | 金 | 春分の日
| 2026-04-29 | 水 | 昭和の日
| 2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
| 2026-05-04 | 月 | みどりの日
| 2026-05-05 | 火 | こどもの日
| 2026-05-06 | 水 | 振替休日
| 2026-07-20 | 月 | 海の日
| 2026-08-11 | 火 | 山の日
| 2026-09-21 | 月 | 敬老の日
| 2026-09-22 | 火 | 国民の休日
| 2026-09-23 | 水 | 秋分の日
| 2026-10-12 | 月 | スポーツの日
| 2026-11-03 | 火 | 文化の日
| 2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2027年祝日等一覧 | 2027-01-01 | 金 | 元日
| 2027-01-11 | 月 | 成人の日
| 2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
| 2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
| 2027-03-22 | 月 | 春分の日
| 2027-04-29 | 木 | 昭和の日
| 2027-05-03 | 月 | 憲法記念日
| 2027-05-04 | 火 | みどりの日
| 2027-05-05 | 水 | こどもの日
| 2027-07-19 | 月 | 海の日
| 2027-08-11 | 水 | 山の日
| 2027-09-20 | 月 | 敬老の日
| 2027-09-23 | 木 | 秋分の日
| 2027-10-11 | 月 | スポーツの日
| 2027-11-03 | 水 | 文化の日
| 2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日